SaaS-Sentry - Hệ thống quản trị bản quyền phần mềm và tối ưu chi phí công nghệ

# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NHÓM THỰC HIỆN

| Họ và tên | Mã số sinh viên | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Phạm Bảo Phi | SE185046 | Nhóm trưởng, nghiệp vụ và xử lý nghiệp vụ |
| Vương Hoài Bảo | SE183866 | Xử lý phía máy chủ |
| Nguyễn Đức Thiên Ân | SE182633 | Giao diện web |
| Nguyễn Hưng Phú | SE183939 | Giao diện web |
| Nguyễn Sỹ Hải Đăng | SE183849 | Tài liệu, sơ đồ và thiết kế giao diện |

# 1. Tóm tắt

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Đề tài | Hệ thống giúp doanh nghiệp biết đang mua phần mềm gì, ai được cấp quyền dùng, có thực sự dùng hay không, và chi phí thuộc về đơn vị nào |
| Số thành viên | 5 |
| Thời gian thực hiện | 15 tuần |
| Mốc bắt buộc | 3 buổi review với giảng viên hướng dẫn; hội đồng lần 1 vào tuần 12 |
| Sản phẩm cuối | Hệ thống web chạy được với 4 kịch bản sử dụng hoàn chỉnh, kèm bộ tài liệu phân tích và thiết kế |

Về cách nhóm hiểu thời gian thực hiện: nhóm xác định tuần 12 là hạn hoàn thành, không phải tuần 15. Ba tuần cuối được giữ làm dự phòng cho trường hợp phải chỉnh sửa sau hội đồng lần 1, nhóm không xếp công việc vào khoảng thời gian này ngay từ đầu.

## 1.1. Tính chất của bản kế hoạch này

Đây là bản kế hoạch dự tính, được lập trước khi nhóm bắt đầu thực hiện. Trong quá trình làm, nhóm có thể bổ sung kịch bản mới, điều chỉnh nội dung của các kịch bản đã có, thay đổi thứ tự một số công việc, hoặc cập nhật lại thông tin và số liệu trong tài liệu khi hiểu rõ hơn về nghiệp vụ. Nhóm xem đây là điều bình thường của một đồ án nghiên cứu và sẽ báo cáo mọi thay đổi ở buổi review gần nhất, kèm lý do thay đổi.

Điểm không thay đổi là mốc thời gian. Nhóm giữ nguyên hạn hoàn thành ở tuần 12 và giữ nguyên ba buổi review. Khi phát sinh nội dung mới, nhóm điều chỉnh phạm vi công việc cho vừa với thời gian còn lại chứ không dời hạn. Cụ thể, nếu có phần cần bổ sung thì nhóm sẽ đề xuất bỏ hoặc thu hẹp một phần khác có khối lượng tương đương, theo thứ tự cắt giảm ở mục 8.1.

# 2. Sản phẩm cuối cùng

Nhóm không đo tiến độ bằng số lượng chức năng đã viết, mà bằng số kịch bản sử dụng chạy được trọn vẹn từ đầu đến cuối. Có bốn kịch bản, mỗi kịch bản là một tình huống hoàn chỉnh mà người dùng thật sẽ gặp trong doanh nghiệp.

## 2.1. Kịch bản A - Nhân viên nghỉ việc

Khi một nhân viên nghỉ việc, hệ thống tự động liệt kê toàn bộ phần mềm người đó đang được cấp quyền, đề xuất thu hồi, và tính ra số tiền tiết kiệm được.

Ý nghĩa: đây vừa là lãng phí chi phí, vừa là lỗ hổng bảo mật, vì người đã nghỉ việc vẫn còn quyền truy cập dữ liệu của công ty.

## 2.2. Kịch bản B - Xin cấp phần mềm

Nhân viên gửi yêu cầu, quản lý trực tiếp duyệt về nhu cầu, bộ phận tài chính duyệt về chi phí, sau đó bộ phận CNTT cấp tài khoản. Hệ thống đo và hiển thị thời gian xử lý ở từng bước.

Ý nghĩa: quy trình xin phần mềm chậm chính là nguyên nhân khiến nhân viên tự mua ngoài quy trình. Đo được thời gian từng bước là điều kiện đầu tiên để rút ngắn quy trình.

## 2.3. Kịch bản C - Từ nhật ký sử dụng tới số tiền tiết kiệm

Bộ phận CNTT nhập file thống kê sử dụng lấy từ nhà cung cấp phần mềm. Hệ thống chỉ ra những tài khoản đã trả tiền nhưng không có người sử dụng, kèm bằng chứng cụ thể. Quản lý xác nhận, sau đó hệ thống tính số tiền tiết kiệm.

Ý nghĩa: đây là phần trọng tâm học thuật của đề tài, đồng thời cũng là phần khó nhất.

## 2.4. Kịch bản D - Phát hiện phần mềm mua ngoài quy trình

Hệ thống đọc sao kê chi phí, đối chiếu với danh mục phần mềm đã được duyệt, và cảnh báo những khoản chi cho phần mềm mà bộ phận CNTT chưa nắm được.

Ý nghĩa: đưa những phần mềm ngoài luồng vào diện quản lý, thay vì để chúng tồn tại mà không đơn vị nào theo dõi.

# 3. Nguyên tắc thực hiện

## 3.1. Hoàn thành trọn vẹn từng kịch bản, không làm rời rạc từng phần

Cách làm thông thường là hoàn thành toàn bộ phần xử lý dữ liệu, rồi hoàn thành toàn bộ giao diện, sau đó ghép lại. Nhóm không thực hiện theo cách này. Mỗi giai đoạn nhóm hoàn thành trọn vẹn một kịch bản chạy được, đi xuyên qua tất cả các thành phần của hệ thống.

Lý do là vị trí dễ phát sinh lỗi nhất trong một hệ thống nhiều thành phần chính là chỗ nối giữa các thành phần đó. Nếu làm rời rạc thì đến cuối kỳ mới phát hiện, khi đó không còn thời gian sửa. Làm theo kịch bản thì phát hiện ngay từ tuần thứ tư.

Hệ quả là sau mỗi giai đoạn nhóm luôn có một sản phẩm chạy được để trình bày. Nếu tiến độ chậm, nhóm mất một tính năng chứ không mất khả năng demo.

## 3.2. Thực hiện kịch bản đơn giản nhất trước

Thứ tự thực hiện là A, B, C, D, không theo thứ tự tự nhiên của nghiệp vụ. Kịch bản A được làm trước vì chỉ cần dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào việc lấy được dữ liệu từ nhà cung cấp phần mềm bên ngoài, tức là chắc chắn chạy được ngay từ đầu.

## 3.3. Mỗi buổi review đều có sản phẩm chạy thật

Nhóm đặt mục tiêu ở cả ba buổi review đều mở máy chạy hệ thống, không chỉ trình bày kế hoạch trên slide.

# 4. Lịch thực hiện 15 tuần

| Tuần | Giai đoạn | Nội dung công việc | Kết quả cuối giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần này | Chuẩn bị | Hoàn thiện tài liệu phân tích nghiệp vụ, sơ đồ dữ liệu, mô tả chi tiết các luồng nghiệp vụ; cả nhóm cùng đọc và góp ý | Bộ tài liệu nền để trình bày ở buổi review 1 |
| 1 - 2 | Nền móng kỹ thuật | Dựng cơ sở dữ liệu, đăng nhập, phân quyền theo vai trò, nhật ký ghi lại mọi thay đổi, khung giao diện | Đăng nhập bằng ba vai trò khác nhau thấy ba màn hình khác nhau; thao tác vượt quyền bị chặn |
| 3 - 4 | Kịch bản A | Quản lý nhân sự, danh mục phần mềm, hợp đồng, cấp quyền, phát hiện tài khoản thừa | Chạy được Kịch bản A trọn vẹn |
| Khoảng tuần 4 | Review 1 | Trình bày với giảng viên hướng dẫn | Nội dung chi tiết ở mục 5 |
| 5 - 7 | Kịch bản B | Luồng yêu cầu và phê duyệt nhiều cấp, ủy quyền khi người duyệt vắng mặt, cấp tài khoản, xử lý lỗi | Chạy được Kịch bản B trọn vẹn |
| Khoảng tuần 7 - 8 | Review 2 | Trình bày với giảng viên hướng dẫn | Nội dung chi tiết ở mục 5 |
| 8 - 9 | Kịch bản C và D, thực hiện song song | Phi làm phần nhập và xử lý dữ liệu sử dụng, bộ luật phát hiện lãng phí. Bảo làm phần phát hiện chi tiêu ngoài danh mục và báo cáo tài chính. Ân, Phú, Đăng làm giao diện cho cả hai phần | Cả bốn kịch bản chạy trọn vẹn |
| Khoảng tuần 10 | Review 3 | Trình bày với giảng viên hướng dẫn | Nội dung chi tiết ở mục 5 |
| 10 - 11 | Hoàn thiện | Kiểm thử toàn hệ thống, chỉnh sửa theo góp ý buổi review 3, hoàn thiện tài liệu, tập dượt bảo vệ | Hệ thống sẵn sàng, kịch bản trình bày đã tập ít nhất hai lượt |
| 12 | Hội đồng lần 1 |  |  |
| 13 - 15 | Dự phòng | Không xếp công việc. Chỉ sử dụng nếu phải chỉnh sửa sau hội đồng lần 1 |  |

Nhóm xác định ba buổi review là điều kiện bắt buộc để được ra hội đồng. Vì vậy nhóm đặt mục tiêu sản phẩm sẵn sàng trước mỗi buổi review một tuần, để còn thời gian chỉnh sửa nếu giảng viên có góp ý.

# 5. Nội dung trình bày ở ba buổi review

## 5.1. Buổi review 1, khoảng tuần 4

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Chạy thật | Kịch bản A: chuyển một nhân viên sang trạng thái nghỉ việc, hệ thống liệt kê phần mềm người đó đang giữ, đề xuất thu hồi, tính số tiền tiết kiệm |
| Tài liệu | Tài liệu phân tích nghiệp vụ; tài liệu phạm vi và định hướng nghiên cứu; mô tả các luồng nghiệp vụ |
| Nội dung xin ý kiến | Phạm vi đề tài. Nhóm chuẩn bị sẵn danh sách những phần có thể thêm hoặc bớt để xin ý kiến giảng viên hướng dẫn nên giữ phần nào |

## 5.2. Buổi review 2, khoảng tuần 7 - 8

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Chạy thật | Kịch bản B: một yêu cầu đi hết chuỗi duyệt từ nhân viên đến khi có tài khoản, kèm số liệu thời gian từng bước |
| Chứng minh thêm | Thử tự duyệt yêu cầu của chính mình, hệ thống phải chặn lại. Đây là nguyên tắc phân tách trách nhiệm mà đề tài đặt ra |
| Báo cáo | Tiến độ phần trọng tâm học thuật là Kịch bản C, và các rủi ro nhóm đang theo dõi |

## 5.3. Buổi review 3, khoảng tuần 10

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Chạy thật | Cả bốn kịch bản. Trọng tâm là Kịch bản C: nhập file nhật ký sử dụng thật, hệ thống đưa ra khuyến nghị kèm bằng chứng và tính đúng số tiền tiết kiệm |
| Chứng minh chất lượng | Nhóm chuẩn bị sẵn một bộ dữ liệu đặt bẫy gồm các trường hợp dễ gây báo động sai: nhân viên mới vào chưa kịp dùng, người đang nghỉ dài ngày, tài khoản của hệ thống tự động. Hệ thống phải không đưa ra khuyến nghị sai nào đối với các trường hợp này |
| Báo cáo | Những phần nhóm đã chủ động cắt bớt và lý do |

Về bộ dữ liệu đặt bẫy, nhóm cho rằng chứng minh hệ thống không báo sai có giá trị hơn chứng minh hệ thống tìm ra được nhiều trường hợp. Một hệ thống hay báo sai sẽ bị người dùng bỏ qua sau vài tuần, dù về mặt kỹ thuật nó vẫn chạy đúng.

# 6. Phân công

| Thành viên | Mã số sinh viên | Nội dung phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Phạm Bảo Phi, nhóm trưởng | SE185046 | Vai trò chính: nghiên cứu đề tài, phân tích nghiệp vụ, thiết kế dữ liệu, bộ luật phát hiện lãng phí, toàn bộ tài liệu của nhóm. Đồng thời viết phần xử lý nghiệp vụ của hệ thống |
| Vương Hoài Bảo | SE183866 | Viết phần xử lý phía máy chủ cùng Phi: đăng nhập, phân quyền, nhật ký, nhập dữ liệu, kết nối với nhà cung cấp phần mềm, sinh dữ liệu thử nghiệm |
| Nguyễn Đức Thiên Ân | SE182633 | Giao diện web: màn hình của quản lý, của bộ phận tài chính và luồng phê duyệt |
| Nguyễn Hưng Phú | SE183939 | Giao diện web: khung ứng dụng, thư viện thành phần dùng chung, màn hình của bộ phận CNTT và của nhân viên |
| Nguyễn Sỹ Hải Đăng | SE183849 | Hỗ trợ nhóm trưởng làm tài liệu và sơ đồ; thiết kế giao diện trên Figma cho nhóm web; kịch bản kiểm thử, dữ liệu demo, chuẩn bị bảo vệ; tham gia viết giao diện khi cần |

Về phần nghiệp vụ, đây là công việc của cả nhóm chứ không riêng một người. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm chính về nghiên cứu, phân tích và tài liệu, nhưng cả năm thành viên cùng đọc, cùng thảo luận và cùng đóng góp ý tưởng bổ sung. Nhóm đặt ra yêu cầu này vì hai lý do. Thứ nhất, người viết code mà không hiểu nghiệp vụ sẽ làm đúng đặc tả nhưng sai ý định. Thứ hai, ở hội đồng, bất kỳ thành viên nào cũng có thể được hỏi về nghiệp vụ chứ không chỉ nhóm trưởng.

Về cách làm việc, nhóm họp đầu tuần để chốt công việc, kiểm tra chéo mã nguồn giữa tuần, họp cuối tuần để đối chiếu tiến độ. Nếu chậm so với mốc thì quyết định cắt giảm ngay trong buổi họp đó, không hoãn sang tuần sau. Phần thiết kế giao diện trên Figma luôn đi trước phần viết giao diện một giai đoạn, để nhóm web không phải chờ thiết kế.

# 7. Sản phẩm bàn giao

| Nhóm sản phẩm | Nội dung |
| --- | --- |
| Phần mềm | Hệ thống web chạy được với 4 kịch bản hoàn chỉnh, kèm mã nguồn và hướng dẫn cài đặt |
| Tài liệu phân tích | Tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ; tài liệu phạm vi và định hướng nghiên cứu; mô tả chi tiết các luồng nghiệp vụ |
| Tài liệu thiết kế | Sơ đồ cơ sở dữ liệu; tài liệu thiết kế kỹ thuật; tài liệu mô tả giao diện; bộ thiết kế Figma |
| Tài liệu kiểm thử | Bộ kịch bản kiểm thử, gồm cả các trường hợp hệ thống phải từ chối xử lý |
| Phụ lục dữ liệu | File dữ liệu thật dùng để kiểm chứng và chương trình sinh dữ liệu mô phỏng |

# 8. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Phương án xử lý |
| --- | --- |
| Phần xử lý phía máy chủ chỉ có hai người | Nhóm có 2 người làm phần xử lý, 2 người làm giao diện và 1 người hỗ trợ tài liệu và thiết kế. Vì vậy nhóm chủ động thu hẹp Kịch bản D ngay từ đầu, bỏ phần dự báo chi phí và đối soát hóa đơn, thay vì chờ đến lúc trễ mới cắt. Khi tiến độ chậm, nhóm cắt ở phần xử lý chứ không cắt ở giao diện |
| Không lấy được dữ liệu sử dụng thật từ nhà cung cấp phần mềm | Nhóm đã khảo sát 8 nhà cung cấp và xác định GitHub cho phép lấy dữ liệu ở gói miễn phí. Nhóm dùng chính kho mã nguồn của dự án làm nguồn dữ liệu thật. Việc này được xác nhận ngay trong tuần 1, không để đến tuần 8 |
| Phần trọng tâm học thuật phức tạp hơn dự kiến | Nhóm chia phần này thành hai mức. Nếu chậm, nhóm giữ mức cơ bản và bỏ mức nâng cao. Hệ thống vẫn chạy được đầy đủ bốn kịch bản |
| Giao diện chậm hơn phần xử lý | Nhóm chỉ dựng 18 màn hình quan trọng nhất, các màn hình phụ sẽ cắt nếu cần. Thiết kế Figma đi trước phần viết giao diện một giai đoạn để giảm thời gian chờ |
| Thành viên bận các môn học khác vào giữa kỳ | Nhóm không có tuần trống để bù, nên phương án là cắt giảm phạm vi chứ không kéo dài thời gian |
| Phạm vi thay đổi trong quá trình thực hiện | Nhóm chuẩn bị sẵn danh sách các phần có thể thêm hoặc bớt. Nếu giảng viên hướng dẫn đề nghị bổ sung, hoặc nhóm tự thấy cần thêm kịch bản mới, nhóm sẽ đề xuất bỏ hoặc thu hẹp một phần tương đương để giữ đúng tiến độ, thay vì nhận thêm mà không điều chỉnh gì. Nguyên tắc này đã nêu ở mục 1.1 |

## 8.1. Thứ tự cắt giảm khi chậm tiến độ

Xếp theo thứ tự cắt, từ hạng mục ít ảnh hưởng nhất:

- Phần trợ lý AI hỗ trợ tra cứu, vốn đã là phần tùy chọn

- Dự báo chi phí các tháng tới, đã đưa ra khỏi kế hoạch chính

- Đối soát hóa đơn với nhà cung cấp, đã đưa ra khỏi kế hoạch chính

- Chức năng đổi gói phần mềm

- Quản lý ngân sách trong hệ thống

- Các màn hình phụ

- Kết nối tự động với nhà cung cấp, giữ lại cách cấp tài khoản thủ công

## 8.2. Những phần không cắt giảm trong mọi trường hợp

| Hạng mục | Lý do giữ lại |
| --- | --- |
| Bước xem trước bắt buộc trước khi nhập dữ liệu | Đây là cơ chế ngăn ghi nhầm dữ liệu vào hệ thống |
| Ghi rõ khoảng thời gian mà file dữ liệu thực sự bao phủ | Không có thông tin này thì hệ thống sẽ kết luận sai hàng loạt mà không ai phát hiện |
| Tách riêng hai loại số tiền tiết kiệm | Gộp lại thành một con số là báo cáo số liệu không có thật |
| Nguyên tắc phân tách trách nhiệm | Bỏ đi thì mô hình vai trò trong hệ thống mất ý nghĩa |
| Nhật ký chỉ ghi thêm, không sửa và không xóa | Bỏ đi thì hệ thống mất khả năng giải trình |
| Thông báo cho nhân viên trước khi theo dõi mức sử dụng | Đây là điều kiện pháp lý, không phải tính năng tùy chọn |
| Bằng chứng kèm theo mỗi khuyến nghị | Bỏ đi thì hệ thống trở thành hộp đen, người dùng không phản biện được |

Về hai loại số tiền tiết kiệm: với hợp đồng cam kết theo năm, việc thu hồi tài khoản giữa kỳ không tiết kiệm được khoản nào, tiền chỉ thật sự tiết kiệm khi giảm số lượng vào ngày gia hạn. Hệ thống tách riêng hai con số này và không cộng chúng lại. Đây là một trong những điểm nhóm muốn nhấn mạnh về tính trung thực của số liệu.

# 9. Công việc trước mắt

## 9.1. Trong tuần này

| Công việc | Người thực hiện |
| --- | --- |
| Hoàn thiện tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Phi |
| Hoàn thiện sơ đồ cơ sở dữ liệu | Phi |
| Rà soát lại toàn bộ mô tả luồng nghiệp vụ | Phi |
| Chuẩn hóa toàn bộ sơ đồ trong tài liệu; dựng khung Figma cho các màn hình chính | Đăng |
| Đọc tài liệu nghiệp vụ và chuẩn bị câu hỏi, góp ý cho buổi họp chốt | Cả nhóm |
| Chốt phương án đăng nhập cho hệ thống | Bảo |

## 9.2. Tuần 1

| Công việc | Người thực hiện |
| --- | --- |
| Xác nhận lịch ba buổi review với giảng viên hướng dẫn | Nhóm trưởng |
| Dựng kho mã nguồn và quy trình kiểm tra tự động | Phi, Bảo |
| Tạo cơ sở dữ liệu theo sơ đồ đã thiết kế | Phi |
| Xác nhận lấy được dữ liệu thật từ GitHub | Bảo |
| Làm phần đăng nhập, phân quyền và nhật ký thay đổi | Bảo |
| Dựng khung giao diện và các thành phần dùng chung | Phú, Ân |
| Chốt điều hướng và bốn màn hình chính trên Figma | Đăng |
| Sinh bộ dữ liệu mô phỏng đầu tiên | Phi |

## 9.3. Nội dung xin ý kiến giảng viên hướng dẫn

- Xác nhận lịch ba buổi review. Toàn bộ kế hoạch của nhóm được tính ngược từ buổi review 3, nên nếu lịch lệch thì nhóm cần dựng lại tiến độ.

- Xác nhận phạm vi đề tài. Nhóm đã chuẩn bị danh sách những phần có thể thêm hoặc bớt.

- Mức độ trình bày phần pháp lý. Đề tài có xử lý dữ liệu về mức độ sử dụng phần mềm của nhân viên nên có liên quan tới quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhóm muốn xin ý kiến giảng viên hướng dẫn về mức độ trình bày nội dung này trong báo cáo cuối kỳ.